Приложение 11

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Чистополянского сельского поселения

Рамонского муниципального района

Воронежской области

Отчет

о выполнении Плана реализации муниципальной программы

Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области

по состоянию на 01 июля 2025 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с принятым Планом реализации | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации Рамонского муниципального района, иной главный распорядитель средств бюджета района), Ф.И.О., должность исполнителя) | Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете района ) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в соответствии с решением СНД о бюджете района, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень освоения бюджетных ассигнований (%) <1> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Поквартальный кассовый план на отчетную дату |  |  |  |  | Кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  |  | Всего | в том числе по источникам |  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | 15 | 16 | 17 |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения и решение вопросов местного значения, иных отдельных государственных полномочий, повышение эффективности деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления сельского поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: | 914 | 7069,74 | 40,75 | 3642,42 | 3386,59 | 2393,24 |  | 40,75 | 24 | 2328,49 | 33,85 |  |  | 100,00 | 0,66 | 68,76 |  |
|  |  |  | ГРБС | 91401046100000000000 | 7069,74 | 40,75 | 3642,42 | 3386,59 | 2393,24 |  | 40,75 | 24 | 2328,49 | 33,85 |  |  | 100,00 | 0,66 | 68,76 |  |
|  |  |  | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 963,94 | 40,75 | 0 | 923,19 | 901,74 |  | 40,75 | 0 | 860,99 | 93,55 |  |  | 100,00 | 0,00 | 93,26 |  |
|  |  |  | ГРБС | 91401046110000000000 | 963,94 | 40,75 | 0 | 923,19 | 901,74 |  | 40,75 | 0 | 860,99 | 93,55 |  |  | 100,00 | 0,00 | 93,26 |  |
|  |  |  | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 503,31 | 0 | 0 | 503,31 | 473,89 |  | 0 | 0 | 473,89 | 94,15 |  |  | 0 | 0 | 94,15 |  |
|  |  |  | ГРБС | 91401046110192010121211 | 308,59 | 0 | 0 | 308,59 | 308,59 |  | 0 | 0 | 308,59 | 100,00 |  |  | 0 | 0 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | 91401046110192010129213 | 94,19 | 0 | 0 | 94,19 | 94,19 |  | 0 | 0 | 94,19 | 100,00 |  |  | 0 | 0 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | 91401046110192010242 | 18,07 | 0 | 0 | 18,07 | 18,07 |  | 0 | 0 | 18,07 | 100,00 |  |  | 0 | 0 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | 91401046110192010242 | 1,25 | 0 | 0 | 1,25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 3,75 | 0 | 0 | 3,75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 91401046110192010244 | 34,65 | 0 | 0 | 34,65 | 34,65 |  | 0 | 0 | 34,65 | 100,00 |  |  | 0 | 0 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | 91401046110192010247 | 40,31 | 0 | 0 | 40,31 | 18,39 |  | 0 | 0 | 18,39 | 45,62 |  |  | 0 | 0 | 45,62 |  |
|  |  |  | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств органов местного самоуправления" | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 318,61 | 0 | 0 | 318,61 | 300,83 |  | 0 | 0 | 300,83 | 94,42 |  |  | 0 | 0 | 94,42 |  |
|  |  |  | ГРБС | 91401136110290200242225 | 6,25 | 0 | 0 | 6,25 | 4,35 |  | 0 | 0 | 4,35 | 69,60 |  |  | 0 | 0 | 69,60 |  |
|  |  |  |  | 91401136110290200242226 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 |  | 0 | 0 | 70 | 100,00 |  |  | 0 | 0 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | 91401136110290200242310 | 7,5 | 0 | 0 | 7,5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 91401136110290200242346 | 226,48 | 0 | 0 | 226,48 | 226,48 |  | 0 | 0 | 226,48 | 100,00 |  |  | 0 | 0 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | 91401136110290200244225 | 7,5 | 0 | 0 | 7,5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 91401136110290200244226 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 91401136110290200244346 | 0,38 | 0 | 0 | 0,38 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  |  |  | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Осуществлением полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Защита населения и территории Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 40,75 | 40,75 | 0 | 0 | 40,75 |  | 40,75 | 0 | 0 | 100 |  |  | 100 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ГРБС | 91402036110451180121211 | 27,65 | 27,65 | 0 | 0 | 27,65 |  | 27,65 | 0 | 0 | 100 |  |  | 100 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. . | 91402036110451180121266 | 8,35 | 8,35 | 0 | 0 | 8,35 |  | 8,35 | 0 | 0 | 100 |  |  | 100 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 91402036110451180129213 | 4,75 | 4,75 | 0 | 0 | 4,75 |  | 4,75 | 0 | 0 | 100 |  |  | 100 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Защита населения и территории Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 86,27 | 0 | 0 | 86,27 | 86,27 |  | 0 | 0 | 86,27 | 100 |  |  | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  |  | ГРБС | 91410016110590470312 | 86,27 | 0 | 0 | 86,27 | 86,27 |  | 0 | 0 | 86,27 | 100 |  |  | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  |  | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Резервный фонд администрации Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области" | Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 15,00 | 0 | 0 | 15,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ГРБС | 91401116110620570870000 | 15,00 | 0 | 0 | 15,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Защита населения и территории Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Защита населения и территории Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 13,00 | 0 | 0 | 13,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ГРБС | 91403106100000000000 | 13,00 | 0 | 0 | 13,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 13,00 | 0 | 0 | 13,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ГРБС | 91403106120191430244225 | 0,50 | 0 | 0 | 0,50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 91403106120191430244226 | 12,50 | 0 | 0 | 12,50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ГРБС | 91403106120220570244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство и реконструкция объектов | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению и экономике сельского поселения вследствие ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. Обеспечение своевременного и гарантированного оповещения населения и организаций о возникновении ЧС. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ГРБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 4270,68 | 0 | 3618,42 | 652,26 | 65,51 |  | 0 | 0 | 65,51 | 1,53 |  |  | 0,00 | 0,00 | 10,04 |  |
|  |  |  | ГРБС | 914040961300000000000 | 4270,68 | 0 | 3618,42 | 652,26 | 65,51 |  | 0 | 0 | 65,51 | 1,53 |  |  | 0,00 | 0,00 | 10,04 |  |
|  |  |  | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования, строительство, ремонт, содержание дорог и мостов в границах поселений | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 4270,68 | 0 | 3618,42 | 652,26 | 65,51 |  | 0 | 0 | 65,51 | 1,53 |  |  | 0,00 | 0,00 | 10,04 |  |
|  |  |  |  | 91404096130191290243225 | 3,95 | 0 | 0 | 3,95 | 3,95 |  | 0 | 0 | 3,95 | 100,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | 91404096130191290244225 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 5 | 100,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | 91404096130191290244225 | 623,95 | 0 | 0 | 623,95 | 51,3 |  | 0 | 0 | 51,3 | 8,22 |  |  | 0,00 | 0,00 | 8,22 |  |
|  |  |  |  | 91404096130191290244225 | 8,55 | 0 | 0 | 8,55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 91404096130191290244225 | 5,26 | 0 | 0 | 5,26 | 5,26 |  | 0 | 0 | 5,26 | 100,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | 914040961301SД850243 | 3623,97 | 0 | 3618,42 | 5,55 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Кастырина Е.В..- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ГРБС | 91404126130298460244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Мероприятия по передаче полномочий по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов общего пользования в границах поселений | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ГРБС | 91404126130398770244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 914050361303S8070244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Кастырина Е.В..- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 | Мероприятия по обеспечению комплексного развития сельских территорий | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Развитие градостроительной деятельности на территории сельского поселения. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1479,86 | 0 | 24 | 1455,86 | 1101,29 |  | 0 | 24 | 1077,29 | 74,42 |  |  | 0,00 | 100,00 | 74,00 |  |
|  |  |  | ГРБС | 914050261400000000000 | 1479,86 | 0 | 24 | 1455,86 | 1101,29 |  | 0 | 24 | 1077,29 | 74,42 |  |  | 0,00 | 100,00 | 74,00 |  |
|  |  |  | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 94,89 | 0 | 24 | 70,89 | 42,7 |  | 0 | 24 | 18,7 | 45,00 |  |  | 0 | 100 | 26,38 |  |
|  |  |  | ГРБС | 914050261401S8140244 | 7,5 | 0 | 0 | 7,5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Кастырина Е.В..- глава сельского поселения. | 91405036140194220244 | 53,1 | 0 | 0 | 53,1 | 8,41 |  | 0 | 0 | 8,41 | 15,84 |  |  | 0 | 0 | 15,84 |  |
|  |  |  |  | 914050361401S8670247 | 34,29 | 0 | 24 | 10,29 | 34,29 |  | 0 | 24 | 10,29 | 100 |  |  | 0 | 100 | 100 |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Основное мероприятие " Строительство объектов непроизводственного назначения, за исключением жилищного строительства | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 109,99 | 0 | 0 | 109,99 | 34,99 |  | 0 | 0 | 34,99 | 31,81 |  |  | 0 | 0 | 31,81 |  |
|  |  |  |  | 91405026140294210244 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 91405026140294210244 | 34,5 | 0 | 0 | 34,5 | 34,5 |  | 0 | 0 | 34,5 | 100,00 |  |  | 0 | 0 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | 91405026140294210244 | 0,49 | 0 | 0 | 0,49 | 0,49 |  | 0 | 0 | 0,49 | 100,00 |  |  | 0 | 0 | 100,00 |  |
|  |  |  | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 | Мероприятия по приобретению коммунальной специализированной техники | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ГРБС | 914050261403S8620244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства поселения. | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 1256,48 | 0 | 0 | 1256,48 | 1005,1 |  | 0 | 0 | 1005,1 | 79,99 |  |  | 0 | 0 | 79,99 |  |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 601,16 | 0 | 0 | 601,16 | 601,16 |  | 0 | 0 | 601,16 | 100,00 |  |  | 0 | 0 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | 9140503614049425024422 | 179,84 | 0 | 0 | 179,84 | 3,01 |  | 0 | 0 | 3,01 | 1,67 |  |  | 0 | 0 | 1,67 |  |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 244,96 | 0 | 0 | 244,96 | 244,96 |  | 0 | 0 | 244,96 | 100,00 |  |  | 0 | 0 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 25 | 0 | 0 | 25 | 7,76 |  | 0 | 0 | 7,76 | 31,04 |  |  | 0 | 0 | 31,04 |  |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 57,31 | 0 | 0 | 57,31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 91405036140494250244 | 148,21 | 0 | 0 | 148,21 | 148,21 |  | 0 | 0 | 148,21 | 100,00 |  |  | 0 | 0 | 100,00 |  |
|  |  |  | Кастырина Е.В..- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.5 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ГРБС | 91405036140594240244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.6 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в поселения | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 18,50 | 0 | 0 | 18,50 | 18,50 |  | 0 | 0 | 18,50 | 100 |  |  | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  |  | ГРБС | 91405036140694240244225 | 18,50 | 0 | 0 | 18,50 | 18,50 |  | 0 | 0 | 18,50 | 100 |  |  | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  |  |  | 91405036140678510244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.7 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в поселении | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.8 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий поселений | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.9 | Мероприятия по подготовке и проведению празднования памятных дат | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ГРБС | 91405026140998620244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Кастырина Е.В..- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.10 | Мероприятие по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.11 | Мероприятие по реализации программ формирования комфортной городской среды | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.12 | Мероприятие по софинансированию расходных обязательств возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере модернизации уличного освещения | Создание комфортных условий для проживания населения на территории сельского поселения, обеспечение выполнения работ по содержанию и ремонту объектов ЖКХ, уличного освещения, внешнего благоустройства, обеспечение чистоты и порядка. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | ГРБС | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Развитие культуры Чистополянско-го сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 327,50 | 0,00 | 0,00 | 327,50 | 309,92 |  | 0,00 | 0,00 | 309,92 | 94,63 |  |  | 0 | 0 | 94,63 |  |
|  |  |  | ГРБС | 914080161500000000000 | 327,50 | 0,00 | 0,00 | 327,50 | 309,92 |  | 0,00 | 0,00 | 309,92 | 94,63 |  |  | 0 | 0 | 94,63 |  |
|  |  |  | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 | Субвенция на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 260,72 | 0 | 0 | 260,72 | 260,72 |  | 0 | 0 | 260,72 | 100 |  |  | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  |  | ГРБС | 91408016150394110540251 | 260,72 | 0 | 0 | 260,72 | 260,72 |  | 0 | 0 | 260,72 | 100 |  |  | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  |  | Кастырина Е.В..- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4 | Мероприятия по организации культурного досуга населения | Сохранение культурного потенциала и культурного наследия сельского поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 66,78 | 0,00 | 0,00 | 66,78 | 49,20 |  | 0,00 | 0,00 | 49,20 | 73,67 |  |  | 0 | 0 | 73,67 |  |
|  |  |  | ГРБС | 91408016150494260244 | 2,25 | 0 | 0 | 2,25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 3,75 | 0 | 0 | 3,75 | 3,75 |  | 0 | 0 | 3,75 | 100,00 |  |  | 0 | 0 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | 91408016150494260244 | 1,25 | 0 | 0 | 1,25 | 1,25 |  | 0 | 0 | 1,25 | 100,00 |  |  | 0 | 0 | 100,00 |  |
|  |  |  |  | 91408016150494260247 | 44,53 | 0 | 0 | 44,53 | 44,2 |  | 0 | 0 | 44,2 | 99,26 |  |  | 0 | 0 | 99,26 |  |
|  |  |  | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | Развитие физической культуры и спорта в Айдаровского сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание условий, обеспечивающих возможность жителям сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 14,78 | 0 | 0 | 14,78 | 14,78 |  | 0 | 0 | 14,78 | 100 |  |  | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  |  | ГРБС | 914110261600000000000 | 14,78 | 0 | 0 | 14,78 | 14,78 |  | 0 | 0 | 14,78 | 100 |  |  | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  |  | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.3 | Субвенция на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | Создание условий, обеспечивающих возможность жителям сельского поселения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС | 914 | 14,78 | 0 | 0 | 14,78 | 14,78 |  | 0 | 0 | 14,78 | 100 |  |  | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  |  | ГРБС | 91411026160194120540 | 14,78 | 0 | 0 | 14,78 | 14,78 |  | 0 | 0 | 14,78 | 100 |  |  | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  |  | Кастырина Е.В..- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 12

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Чистополянского сельского поселения

Рамонского муниципального района

Воронежской области

Информация о расходах местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01 июля 2025 года

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района | 28278,94 | 28278,94 | 5065,03 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | «Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы» | бюджет Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района | 3855,70 | 3855,70 | 1477,19 |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района | 2013,21 | 2013,21 | 772,43 |
| Основное мероприятие 1.2 | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств органов местного самоуправления | бюджет Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района | 1274,42 | 1274,42 | 437,51 |
| Основное мероприятие 1.4 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | бюджет Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района | 163,00 | 163,00 | 79,81 |
| Основное мероприятие 1.5 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района | 345,07 | 345,07 | 187,44 |
| Основное мероприятие 1.6 | Резервный фонд администрации Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района | 60,00 | 60,00 | 0 |
| ПОДПРОГРАММА 2 | Защита населения и территории Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | бюджет Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района | 52,00 | 52,00 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров | бюджет Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района | 52,00 | 52,00 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС | бюджет Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство и реконструкция объектов | бюджет Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | Развитие и функционирование дорожного хозяйства и градостроительной деятельности Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района | 17082,70 | 17082,70 | 108,13 |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования, строительство, ремонт, содержание дорог и мостов в границах поселений | бюджет Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района | 17082,70 | 17082,70 | 108,13 |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.3 | Мероприятия по передаче полномочий по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов общего пользования в границах поселений | бюджет Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.4 | Мероприятия по обеспечению комплексного развития сельских территорий | бюджет Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района | 5919,44 | 5919,44 | 2813,56 |
| Основное мероприятие 4.1 | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения | бюджет Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района | 379,53 | 379,53 | 68,94 |
| Основное мероприятие 4.2 | Строительство объектов непроизводственного назначения, за исключением жилищного строительства | бюджет Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района | 439,97 | 439,97 | 36,69 |
| Основное мероприятие 4.3 | Мероприятия по приобретению коммунальной специализированной техники | бюджет Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.4 | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства поселения | бюджет Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района | 5025,94 | 5025,94 | 2633,63 |
| Основное мероприятие 4.5 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | бюджет Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.6 | . Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в поселения | бюджет Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.7 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в поселении | бюджет Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.8 | Мероприятия по подготовке и проведению празднования памятных дат | бюджет Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.9 | Мероприятия по подготовке и проведению празднования памятных дат | бюджет Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 | Развитие культуры Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района | 1310,00 | 1310,00 | 636,46 |
| Основное мероприятие 5.1 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.2 | Мероприятия по содержанию объектов культуры сельского поселения | бюджет Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5.3 | Мероприятия по библиотечному обслуживанию населения | бюджет Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района | 1042,90 | 1042,90 | 570,00 |
| Основное мероприятие 5.4 | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов культуры поселения | бюджет Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района | 267,10 | 267,10 | 66,46 |
| Подпрограмма 6 | Развитие физической культуры и спорта в Чистополянского сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района | 59,10 | 59,10 | 30,00 |
| Основное мероприятие 6.3 | Субвенция на выполнение передаваемых полномочий Чистополянского сельского поселения по обеспечению выплаты заработной платы работникам физической культуры и спорта на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | бюджет Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района | 59,10 | 59,10 | 30,00 |

Приложение 13

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Чистополянского сельского поселения

Рамонского муниципального района

Воронежской области

Отчёт о кассовых расходах бюджета Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области на реализацию муниципальных программ по состоянию на 01 июля 2025 года

| татус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы бюджета Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области за отчётный год, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исполнитель мероприятия, Ф.И.О., должность исполнителя) | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год <1> |  | кассовый план на отчетную дату |  | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | 0104 | 6100000000 | 000 | 28278,94 |  | 7069,73 |  | 5065,03 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0104 | 6100000000 | 000 | 28278,94 |  | 7069,73 |  | 5065,03 |
|  |  | ответственный исполнитель | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | всего |  | 0104 | 6100000000 | 000 | 3855,70 |  | 963,93 |  | 1477,19 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0104 | 6100000000 | 000 | 3855,70 |  | 963,93 |  | 1477,19 |
|  |  | ответственный исполнитель | Кастырина Е.В..- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | 0104 | 6110192010 | 200 | 2013,21 |  | 503,30 |  | 772,43 |
|  |  |  |  | 0104 | 6110192030 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0104 | 6110192010 | 200 | 2013,21 |  | 503,30 |  | 772,43 |
|  |  |  |  | 0104 | 6110192030 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Кастырина Е.В..- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Выполнение других расходных обязательств администрации Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | 0113 | 6110290200 | 200 | 1274,42 |  | 318,61 |  | 437,51 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0113 | 6110290200 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего |  | 1006 | 6110451180 | 200 | 163,00 |  | 40,75 |  | 79,81 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 1006 | 6110451180 | 200 | 163,00 |  | 40,75 |  | 79,81 |
|  |  | ответственный исполнитель | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим выборные муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления администрации Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | 1001 | 6110590470 | 200 | 345,07 |  | 86,27 |  | 187,44 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 1001 | 6110590470 | 200 | 345,07 |  | 86,27 |  | 187,44 |
|  |  | ответственный исполнитель | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Кастырина Е.В..- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Резервный фонд администрации Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области" | всего |  | 0111 | 6110620570 | 000 | 60,00 |  | 15,00 |  | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. | 0111 | 6110620570 | 000 | 60,00 |  | 15,00 |  | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Кастырина Е.В..- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Защита населения и территории Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего |  | 0310 | 6100000000 | 000 | 52,00 |  | 13,00 |  | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0310 | 6100000000 | 000 | 52,00 |  | 13,00 |  | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Кастырина Е.В..- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Кастырина Е.В..- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и пожаров | всего |  | 0310 | 6120191430 | 000 | 52,00 |  | 13,00 |  | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0310 | 6120191430 | 000 | 52,00 |  | 13,00 |  | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Кастырина Е.В..- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС | всего |  | х | х | х | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | х | х | х | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Строительство и реконструкция объектов | всего |  | х | х | х | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | х | х | х | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Развитие и функционирование дорожного хозяйства и развитие градостроительной деятельности Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | 0409 | 61300000000 | 000 | 17082,70 |  | 4270,67 |  | 108,13 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0409 | 61300000000 | 000 | 17082,70 |  | 4270,67 |  | 108,13 |
|  |  | ответственный исполнитель | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования, строительство, ремонт, содержание дорог и мостов в границах поселений | всего |  | 0409 | 6130191290 | 200 | 17082,70 |  | 4270,67 |  | 108,13 |
|  |  |  |  | 0409 | 61301S8850 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0409 | 6130191290 | 200 | 17082,70 |  | 4270,67 |  | 108,13 |
|  |  |  |  | 0409 | 61301S8850 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по развитию градостроительной деятельности Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | х | х | х | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | х | х | х | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Мероприятия по передаче полномочий по строительству, ремонту, содержанию дорог и мостов общего пользования в границах поселений | всего |  | 0412 | 6130398770 | 200 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | 0412 | 61303S8070 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 04120412 | 6130398770 | 200 200 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 61303S8070 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0412 | 6130398770 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 | Мероприятия по обеспечению комплексного развития сельских территорий | всего |  | х | х | х | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | х | х | х | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Кастырина Е.В..- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Жилищно-коммунальное хозяйство Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | 0502 | 6140000000 | 000 | 5919,44 |  | 1479,86 |  | 2813,26 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0502 | 6140000000 | 000 | 5919,44 |  | 1479,86 |  | 2813,26 |
|  |  | исполнитель 1 | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 | Мероприятия по содержанию системы уличного освещения | всего |  | 0503 | 6140194220 | 200 | 379,53 |  | 94,88 |  | 68,94 |
|  |  |  |  | 0503 | 61401S8670 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0503 | 6140194220 | 200 | 379,53 |  | 94,88 |  | 68,94 |
|  |  |  |  | 0503 | 61401S8670 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 | Субвенции на выполнение передаваемых полномочий сельских поселений по осуществлению муниципального жилищного контроля на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | 0502 | 6140494220 | 200 | 439,97 |  | 109,99 |  | 36,69 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0502 | 6140494220 | 200 | 439,97 |  | 109,99 |  | 36,69 |
|  |  | исполнитель 1 | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.3 | Мероприятия по приобретению коммунальной специализированной техники | всего |  | 0502 | 61403S8620 | 200 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0502 | 61403S8620 | 200 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Кастырина Е.В..- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.4 | Мероприятия по повышению общего уровня благоустройства поселения | всего |  | 0502 | 61404S8670 | 200 | 5025,94 |  | 1256,48 |  | 1256,48 |
|  |  |  |  | 0502 | 6140494220 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0502 | 61404S8670 | 200 | 5025,94 |  | 1256,48 |  | 1256,48 |
|  |  |  |  | 0502 | 6140494220 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.5 | Мероприятия по содержанию, капитальному и текущему ремонту объектов в области жилищно - коммунального хозяйства | всего |  | 0502 | 6140594210 | 200 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0502 | 6140594210 | 200 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.6 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в поселения | всего |  | 0503 | 6140694240 | 200 | 74,00 |  | 18,50 |  | 74,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0503 | 6140678510 | 200 | 74,00 |  | 18,50 |  | 74,00 |
|  |  | исполнитель 1 | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.7 | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения в поселении | всего |  | х | х | х | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | х | х | х | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Кастырина Е.В- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.8 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий поселений | всего |  | х | х | х | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | х | х | х | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.9 | Мероприятия по подготовке и проведению празднования памятных дат | всего |  | 0505 | 6140998620 | 200 | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0505 | 6140998620 | 200 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | исполнитель 1 | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Развитие культуры Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | 0801 | 61500000000 | 000 | 1310,00 |  | 327,50 |  | 636,46 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0801 | 61500000000 | 000 | 1310,00 |  | 327,50 |  | 636,46 |
|  |  | исполнитель 1 | Кастырина Е.В..- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3 | Субвенция на выполнение передаваемых полномочий поселений по обеспечению выплаты заработной платы работникам культуры на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | 0801 | 6150394110 | 200 | 1042,90 |  | 260,73 |  | 570,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0801 | 6150394110 | 200 | 1042,90 |  | 260,73 |  | 570,00 |
|  |  | исполнитель 1 | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4 | Мероприятия по организации культурного досуга населения | всего |  | 0801 | 6150494260 | 200 | 267,10 |  | 66,78 |  | 66,45 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 0801 | 6150494260 | 200 | 267,10 |  | 66,78 |  | 66,45 |
|  |  | исполнитель 1 | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | Развитие физической культуры и спорта в Чисто Полянском сельском поселении Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | 1102 | 6160000000 | 000 | 59,10 |  | 14,78 |  | 30,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 1102 | 6160000000 | 000 | 59,10 |  | 14,78 |  | 30,00 |
|  |  | исполнитель 1 | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.3 | Субвенция на выполнение передаваемых полномочий Чистополянского сельского поселения по обеспечению выплаты заработной платы работникам физической культуры и спорта на уровень Рамонского муниципального района Воронежской области | всего |  | 1102 | 6160394120 | 200 | 59,10 |  | 14,78 |  | 30,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  | 1102 | 6160394120 | 200 | 59,10 |  | 14,78 |  | 30,00 |
|  |  | исполнитель 1 | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель | Кастырина Е.В.- глава сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1>Предусмотрено решением о бюджете Чистополянского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области на конец отчётного периода.